## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT — Khepri
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación (Fase 1 — 20%) |  | Jefe de Proyecto | Arquitecto de software | Desarrollador frontend | Calidad y testing | Diseñador | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Organización del equipo | 2 | 4 |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | JP | Deyse Henriquez | 15000
Acta de Constitución de proyecto | 3 | 12 |  |  |  |  | Arquitecto de software | AS | Néstor Carvacho | 14000
Aprobación del Acta | 1 | 2 |  |  |  |  | Desarrollador frontend | DF | Gary Villegas | 13000
Planilla de requerimientos (R.1–R.45) | 2 | 8 | 4 |  |  |  | Calidad y testing | QA | Néstor Carvacho | 14000
Matriz EDT y cálculo de esfuerzo | 2 | 10 |  |  |  |  | Diseñador | DG | Gary Villegas | 13000
Carta Gantt | 2 | 6
Documento Casos de uso extendido | 7 | 16 | 12
Documento Mockups (capturas de la app) | 5 |  |  |  |  | 32
Informe ERS (IEEE 830) | 4 | 8 | 16
Documento de avance de sprints | 3 | 6
Presentación Fase 1 (hito 10/09/2026) | 2 | 8 | 4 | 4
Fase de diseño — modelo arquitectónico (Fase 2 — 20%) |  | Jefe de Proyecto | Arquitecto de software | Desarrollador frontend | Calidad y testing | Diseñador
Documento de arquitectura de software (DAS) | 10 | 12 | 24
Diccionario de datos (MySQL 8) | 3 |  | 12
Matriz RACI | 2 | 8
Matriz de riesgo | 3 | 10
Matriz de control de cambios | 2 | 6
Hito modelo arquitectónico (01/10/2026) | 1 | 4 | 4
Fase de Desarrollo (Fase 2 — 30%, 100% al 12/11/2026) |  | Jefe de Proyecto | Arquitecto de software | Desarrollador frontend | Calidad y testing | Diseñador
Seguimiento de sprints y coordinación | 8 | 28
Ambiente de desarrollo (Git, .env, pytest, Vite) | 3 | 4 | 12 | 8
Docker Compose y despliegue Railway | 3 |  | 4
Scripts de esquema MySQL 8 | 2 |  | 4
Módulo IAM y seguridad
R.1 Autenticar usuario (JWT) | 4 |  | 6 | 10
R.2 Cerrar sesión | 2 |  | 3 | 4
R.3 Cambiar contraseña | 2 |  | 4 | 6
R.4 Bloqueo por intentos fallidos | 2 |  | 4
R.7 Mantenedor de usuarios | 4 |  | 6 | 12
R.8 Mantenedor de roles y permisos | 4 |  | 6 | 10
R.9 Mantenedor de cargos | 3 |  | 5 | 8
R.10 Permisos de cargo | 2 |  | 4 | 6
R.27 Editar perfil de usuario | 2 |  | 2 | 4
R.29 Menú y rutas según permisos | 2 |  | 2 | 4
Módulo Tenant (multi-empresa)
R.5 Mantenedor de empresas | 4 |  | 10 | 10
R.6 Filtro multi-empresa | 3 |  | 6 | 10
R.31 Aislamiento de datos por empresa_id | 3 |  | 8
Módulo Catálogo y ubicaciones
R.11 Mantenedor de productos | 4 |  | 4 | 12
R.12 Mantenedor de tipos de producto | 2 |  | 4 | 6
R.13 Mantenedor de unidades de medida | 2 |  | 4 | 6
R.14 Mantenedor de bodegas | 3 |  | 6 | 10
R.15 Mantenedor de zonas | 3 |  | 6 | 10
R.16 Mantenedor de tipos de zona | 2 |  | 4 | 4
Módulo Inventario operativo
R.17 Zona de recepción por bodega | 2 |  | 4
R.18 Consultar stock por ubicación | 3 |  | 6 | 10
R.19 Registrar recepción | 4 |  | 6 | 12
R.20 Registrar traslado interno | 4 |  | 6 | 12
R.21 Registrar despacho | 3 |  | 6 | 12
R.22 Historial de movimientos | 3 |  | 6 | 10
R.32 Escaneo de SKU en operaciones | 2 |  | 4 | 8
Módulo Reportes, API y locale
R.23 Exportar stock PDF/Excel | 3 |  | 6 | 10
R.24 Exportar movimientos PDF/Excel | 3 |  | 4 | 8
R.25 Filtrar listados y reportes | 2 |  |  | 6
R.26 Preferencias de locale | 3 |  | 6 | 8
R.28 Validaciones en formularios | 2 |  | 2 | 8
R.30 API REST documentada (Swagger) | 3 |  | 6 | 4
NFR R.33–R.45 (hexagonal, HTTPS, Git, pytest, Railway) | 4 |  |  | 4
Hito 100% de la(s) aplicación(es) (12/11/2026) | 1 | 4
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Arquitecto de software | Desarrollador frontend | Calidad y testing | Diseñador
Ambiente de pruebas | 2 |  | 8 |  | 8
Pruebas funcionales por requerimiento | 8 |  | 8 | 12 | 24
Pruebas con usuarios (operador / jefe de almacén) | 5 | 8 |  | 4 | 16
Plan de pruebas y registro de defectos | 4 | 8 | 8 |  | 12
Fase de implementación y cierre (Fase 3 — 30%) |  | Jefe de Proyecto | Arquitecto de software | Desarrollador frontend | Calidad y testing | Diseñador
Despliegue en Railway (producción académica) | 2 |  | 4
Manual de usuario | 5 | 12 |  |  |  | 20
Capacitaciones / demostración | 3 | 8 |  | 4 |  | 8
Acta de cierre y entrega final (03/12 – 10/12/2026) | 3 | 8 |  | 4
TOTAL DÍAS / HORAS | 197 | 200 | 280 | 280 | 60 | 60

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Deyse Henriquez | 15000 | 80 | 1200000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AS | Arquitecto de software | Néstor Carvacho | 14000 | 36 | 504000 | Jefe de Proyecto | Deyse Henriquez | 15000 | 2400000
DF | Desarrollador frontend | Gary Villegas | 13000 | 4 | 52000 | Arquitecto de software | Néstor Carvacho | 14000 | 2240000
QA | Calidad y testing | Néstor Carvacho | 14000 | 0 | 0 | Desarrollador frontend | Gary Villegas | 13000 | 2080000
DG | Diseñador | Gary Villegas | 13000 | 32 | 416000 | Calidad y testing | Néstor Carvacho | 14000 | 2240000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 2172000 | Diseñador | Gary Villegas | 13000 | 2080000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Deyse Henriquez | 15000 | 40 | 600000 | Jefe de Proyecto | 3000000
AS | Arquitecto de software | Néstor Carvacho | 14000 | 40 | 560000 | Arquitecto de software | 3920000
DF | Desarrollador frontend | Gary Villegas | 13000 | 0 | 0 | Desarrollador frontend | 3640000
QA | Calidad y testing | Néstor Carvacho | 14000 | 0 | 0 | Calidad y testing | 840000
DG | Diseñador | Gary Villegas | 13000 | 0 | 0 | Diseñador | 780000
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 1160000 | TOTAL HH | 12180000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Deyse Henriquez | 15000 | 36 | 540000 | Fase de Planificación | 2172000
AS | Arquitecto de software | Néstor Carvacho | 14000 | 176 | 2464000 | Fase de Análisis y Diseño | 1160000
DF | Desarrollador frontend | Gary Villegas | 13000 | 252 | 3276000 | Fase de Desarrollo | 6280000
QA | Calidad y testing | Néstor Carvacho | 14000 | 0 | 0 | Fase de Pruebas y QA | 1624000
DG | Diseñador | Gary Villegas | 13000 | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 944000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 6280000 | TOTAL HH FASES (mano de obra) | 12180000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA
JP | Jefe de Proyecto | Deyse Henriquez | 15000 | 16 | 240000
AS | Arquitecto de software | Néstor Carvacho | 14000 | 24 | 336000
DF | Desarrollador frontend | Gary Villegas | 13000 | 16 | 208000
QA | Calidad y testing | Néstor Carvacho | 14000 | 60 | 840000
DG | Diseñador | Gary Villegas | 13000 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1624000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Deyse Henriquez | 15000 | 28 | 420000
AS | Arquitecto de software | Néstor Carvacho | 14000 | 4 | 56000
DF | Desarrollador frontend | Gary Villegas | 13000 | 8 | 104000
QA | Calidad y testing | Néstor Carvacho | 14000 | 0 | 0
DG | Diseñador | Gary Villegas | 13000 | 28 | 364000
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 944000