|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Integrante: Néstor Carvacho — Jefe de Proyecto     Fecha: 15/10/2026

Proyecto: Khepri — Sistema de gestión de almacenes multiempresa (WMS)

Equipo: Deyse Henríquez · Néstor Carvacho · Gary Villegas

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. A la fecha cumplimos todas las actividades de la Fase 1 y de la fase de diseño en los plazos definidos, incluidos los hitos del 10/09 y del 01/10, y en desarrollo vamos adelantados: los módulos IAM, Tenant, Catálogo y ubicaciones e Inventario operativo están completos, aunque en la Gantt el inventario estaba previsto para la primera quincena de noviembre. No tenemos actividades atrasadas. Lo que más facilitó el avance fue contar con una documentación de la Fase 1 sólida, una arquitectura que el equipo ya conocía y la reutilización de componentes entre mantenedores. Lo que más lo dificultó fue la carga académica y laboral de los integrantes y el cambio de roles a mitad del proyecto, que nos obligó a reorganizar responsabilidades y traspasar conocimiento.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Como jefe de proyecto, he enfrentado las dificultades con control y comunicación. Reviso cada semana la Carta Gantt, priorizo las tareas de la ruta crítica y redistribuyo trabajo cuando alguien se ve sobrepasado. Formalicé la Matriz de riesgos, con un responsable y una acción de mitigación por riesgo, y la Matriz de control de cambios, para evaluar el impacto de cualquier solicitud antes de aceptarla. Para el cambio de roles actualizamos la RACI y nos apoyamos en el DAS y el diccionario de datos, de modo que el conocimiento no quedara concentrado en una sola persona. De aquí en adelante planeo usar la holgura ganada para pruebas y correcciones, y adelantar la preparación del plan de pruebas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco haber asumido la jefatura en plena Fase 2 sin afectar ningún hito, haber formalizado la gestión con la RACI, la matriz de riesgos y el control de cambios, y mantener una visión técnica del proyecto gracias a mi trabajo previo en el ERS y el DAS, lo que me permite revisar las entregas con criterio. Para mejorar, debo dejar registro escrito de cada reunión de seguimiento (acuerdos, responsables y plazos), actualizar la Gantt con más frecuencia para que refleje el avance real en todo momento y delegar más las revisiones técnicas en el arquitecto, para concentrarme en la coordinación, las pruebas y el cierre.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo reflejar en la Gantt y en los informes un avance mayor al planificado sin que se interprete como una mala estimación inicial. También me preocupa coordinar a tiempo las pruebas con usuarios (operador y jefe de almacén), porque dependen de la disponibilidad de personas fuera del equipo. Al docente le preguntaría: ¿conviene actualizar la línea base de la Carta Gantt cuando el equipo va adelantado, o es mejor mantenerla y registrar la holgura? ¿Qué nivel de evidencia de pruebas espera para el hito del 100% de la aplicación? A mis pares: ¿cómo han organizado las pruebas con usuarios y qué formato usan para registrar defectos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no consideramos necesario redistribuir más actividades. La redistribución principal ya se hizo durante la Fase 2 y quedó registrada en la RACI; con ella la carga está equilibrada y cada actividad tiene un responsable claro. Sí identificamos nuevas actividades que conviene asignar desde ya: preparar datos de prueba por empresa y un procedimiento de respaldo y restauración (Gary), elaborar los casos de prueba funcionales a partir de los casos de uso (Deyse, por su rol de analista) y coordinar la sesión de pruebas con usuarios y la agenda de la demostración final (yo, como jefe de proyecto).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Destacamos el compromiso de los tres integrantes, la comunicación constante, la complementariedad de perfiles y la disposición para cambiar de rol cuando el proyecto lo necesitó, sin que eso afectara los plazos. El uso de Git y de documentación compartida nos ha permitido trabajar en paralelo sin bloquearnos. Como aspectos por mejorar, queremos formalizar las reuniones con minutas, avisar con anticipación cuando la carga externa afecte la disponibilidad de alguien y hacer revisiones de código más frecuentes, para que el conocimiento técnico quede distribuido en todo el equipo.